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Приложение № 1
к Конкурсной документации


План мероприятий
по реализации в 2026-2027 годах в ________________________________
                                                                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
пилотного проекта по созданию служб семейной медиации

	№
п/п
	Наименование мероприятия 
	Исполнители
	Срок (период)
исполнения


	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Подготовка и представление заявок на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов по созданию служб семейной медиации Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее – Фонд)
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	1.2.
	Заключение между Фондом и организациями договоров
о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета 
	Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	1.3
	Создание и организация работы межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию служб семейной медиации (далее – пилотный проект)
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте
	

	1.4.
	Контроль за реализацией в регионе пилотного проекта
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте 
	

	2. Принятие нормативных правовых документов, регламентирующих создание и деятельность служб семейной медиации

	2.1.
	Подготовка и утверждение документов, регламентирующих создание и деятельность служб семейной медиации, проведение в субъекте Российской Федерации пилотного проекта, утверждение региональных планов мероприятий («дорожных карт») по созданию служб семейной медиации, положений о службах семейной медиации
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте
	

	2.2.
	Проведение анализа региональных нормативных правовых актов и их актуализация в целях обеспечения деятельности службы семейной медиации
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте
	

	3. Внедрение Типовой модели создания служб семейной медиации

	3.1.
	Создание служб семейной медиации в соответствии
с утверждённой Типовой моделью создания служб семейной медиации 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	3.2.
	Разработка единого алгоритма работы службы семейной медиации с обращением семьи 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	3.3.
	Определение механизма финансового обеспечения деятельности службы семейной медиации 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	3.4.
	Отработка механизмов межведомственного взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными органами и организациями, в том числе органами профилактики семейного неблагополучия, органами ЗАГСа, органами судебной системы, отделениями службы судебных приставов, медиаторами, адвокатами, нотариусами, негосударственными организациями социального обслуживания, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями
и иными заинтересованными структурами при оказании комплексной помощи семьям с применением медиативных технологий
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
	

	3.5.
	Проведение широкой информационной кампании о деятельности служб семейной медиации (в том числе разработка медиапланов, проведение недели информирования) 

	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	3.6.
	Обеспечение деятельности служб семейной медиации в соответствии с утверждённой Типовой моделью создания служб семейной медиации
	Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	4. Обучение и повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб семейной медиации.
Обмен опытом 

	4.1.
	Обучение руководителей и/или специалистов служб семейной медиации по программам применения медиативных технологий 
	Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
	

	4.2.
	Участие в вебинарах (семинарах) по актуальным вопросам создания и деятельности служб семейной медиации 
 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
	

	5. Анализ и обобщение практик внедрения Типовой модели создания служб семейной медиации 
и выработка предложений для ее дальнейшего внедрения

	5.1.
	Подготовка и проведение региональных мероприятий по представлению промежуточных результатов реализации пилотного проекта
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте 
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
	

	5.2.
	Определение методологии оценки эффективности деятельности служб семейной медиации по результатам реализации пилотного проекта
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации 
	

	5.3.
	Участие во Всероссийском совещании
по представлению успешных практик деятельности служб семейной медиации на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
	

	5.4.
	Контроль и мониторинг реализации пилотного проекта 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
	

	5.5.
	Подготовка предложений для включения организаций в перечень профессиональных стажировочных площадок Фонда 
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
	

	5.6.

	Подготовка предложений по доработке Типовой модели создания служб семейной медиации для дальнейшего внедрения в субъектах Российской Федерации по результатам реализации пилотного проекта
	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте
Организации, на базе которых создаются службы семейной медиации
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